**План(«дорожнаякарта»)пореализацииобразовательнойпрограммывсетевойформе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия/действия общеобразовательной организации** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные должностные лица** | **Срок** |
| 1 | Проведение оценки оснащенностиидостаточностисобственныхматериально-техническихидругихресурсов | Аналитическая справка | Директор,заместительруководителяобщеобразовательнойорганизациипоУВР | Август |
| 2 | Определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия / сетевых форм реализации образовательных программ с организациями-участниками | Аналитическая справка | Заместитель руководителя общеобразовательной организации по УВР | Август |
| 3 | Поиск организации-участника (оценка его материально-технического, инфраструктурного и кадрового потенциала) | Пул организаций-партнеров с описанием имеющегося материально-технического, инфраструктурного и кадрового потенциала, специфики организаций | Директор, заместитель руководителя общеобразовательной организации по УВР | Август |
| 4 | Определение механизма сетевого взаимодействия/сетевых форм реализации образовательных программ, в том числе обеспечение подготовки для утверждения сетевой образовательной программы/ отдельных ее компонентов или определение порядка использования материально-технической базы и ресурсов, в том числе финансового обеспечения реализации образовательных программ в сетевой форме образовательной организации (в зависимости от условий договора о сетевой форме реализации образовательных программ или договора о сетевом взаимодействии) | Решения согласительных совещаний, переговоров ит.п. | Директор, заместитель руководителя общеобразовательной организации по УВР, ответственное лицо организации-участника | Август–сентябрь |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разработка и утверждение положения о реализации образовательных программ в сетевой форме | | | Приказ общеобразовательной организации  «Об утверждении Положения о сетевой форме реализации образовательных программ» | Заместитель руководителя общеобразовательной организации по УВР | | | Сентябрь |
| 6 | Внесение изменений в действующие локальные акты общеобразовательной организации,регламентирующиепорядоксетевоговзаимодействия/сетевыхформреализацииобразователь-ной программы | | | Локальные акты общеобразовательной организации | Директор | | | Сентябрь |
| 7 | Разработка и утверждение совместной образовательной программы с организацией-участником | | | Совместно разработанная образовательная  программа, рабочая  программа по учебным предметам | Заместитель руководителяобщеобразовательнойорганизациипоУВР,ответственноелицо организации-участника | | | Сентябрь |
| 8 | Планирование финансового обеспечения реализации сетевой образовательной программы | | | Согласование с учредителем базовой образовательной организации | Директор | | | Сентябрь |
| 9 | Заключение договора о сетевой форме реализации образовательной программы /договора о взаимодействии | | | Договор о сетевой форме реализации образовательной программы | Директор, заместитель руководителя  общеобразовательной организации по УВР, ответственное лицо организации-участника | | | Сентябрь |
| 10 | Прием обучающихся на обучение по соответствующей образовательной программе | | | Приказы о зачислении обучающихся | Директор | | | Сентябрь |
| 11 | | Организация образовательного процесса по соответствующей образовательной программе  в сетевой форме | Разработанныеучебно-методическиекомплексы,контрольныеизмерительныематериалы,результатыобученияпообразовательной  программе(втомчислерезультатыпроверочныхработ,защищенныепроектыит.п.) | | | Заместитель руководителя общеобразовательной организации  по УВР, преподаватели, ответственное лицо организации-участника | Октябрь–июнь | |
| 12 | | Контроль за состоянием организационно-техническогообеспеченияреализациисетевойобразовательнойпрограммы |  | | | Заместитель руководителяобщеобразовательнойорганизациипоУВР,ответственноелицо организации-участника | Постоянно | |
| 13 | | Анализ результатов сетевой образовательной программы | Аналитические материалы | | | Директор, заместитель руководителя  общеобразовательной организации по УВР, ответственное лицо организации-участника | Июнь | |
| 14 | | Выдача обучающимся документов о прохождении обучения, освоениисоответствующейобразовательнойпрограммывсетевойформе(всоответствиисусловиямизаключенногодоговора) | Сертификаты, дипломы, удостоверения  ит.п. | | | Директор, руководитель организации-участника | Июнь | |

## 